**Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Керчи Республики Крым «Детский сад №14 «Кораблик»**

(МБДОУ г. Керчи «Детский сад № 14 «Кораблик» ИНН 9111008900 ОГРН 1149102177146)

|  |
| --- |
| ***298324, РК, г. Керчь, ул. О. Кошевого, д. 27, sadik\_korablik-kerch@crimeaedy.ru,*** [***https://14korablik.tvoysadik.ru***](https://14korablik.tvoysadik.ru) ***т. 8(36561) 3-11-70*** |

**ПРИКАЗ**

|  |  |
| --- | --- |
| 14.01.2025 | № 15 |

**О подготовке к празднованию**

**в МБДОУ «Детский сад № 14 «Кораблик»**
**80-й годовщины Победы в Великой**

**Отечественной войне 1941 - 1945 годов**

 В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ, с учетом распоряжения Совета Министров Республики Крым от 04.10.2024 № 1823-р

«О подготовке и проведении в 2025 году мероприятий, посвященных 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Создать рабочую группу по подготовке к празднованию в МБДОУ г.Керчи РК «Детский сад № 14 «Кораблик» 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов (далее – рабочая группа) в следующем составе:

|  |  |
| --- | --- |
| Председатель: | Старший воспитатель Зубко М.В.  |
| Члены: | воспитатель Хомченко Л.Ф.;воспитатель Белых А.В.;заместитель заведующего по АХР Андрейченко А.А.музыкальный руководитель Петренко З.В. |

2. Утвердить прилагаемый к настоящему приказу график мероприятий по подготовке к празднованию в МБДОУ Детский сад № 1 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов (далее – График).

3. Рабочей группе:

* провести мероприятия, установленные Графиком;
* изучать и применять в работе соответствующие действующие и, по мере принятия, новые федеральные, региональные и муниципальные нормативные и методические документы, касающиеся организации и реализации мероприятий, посвященных 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов.

4. Делопроизводителю Морозовой К.В. довести настоящий приказ и приложения к нему до сведения указанных в них работников под подпись в срок до 16.01.2025.

5. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  Заведующий |  |  |  | З.Ф. Семенюк |

**ГРАФИК**
**мероприятий по подготовке к празднованию**

 **в МБДОУ г. Керчи РК «Детский сад № 14 «Кораблик»**

**80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование мероприятия** | **Срок проведения** | **Ответственные исполнители** |
| Консультации по организации торжественных мероприятий | Январь–февраль | Старший воспитатель |
| Разработка сценария праздника. Обсуждение с педагогами, администрацией детского сада | Январь–февраль | Старший воспитатель,воспитатели всех групп,музыкальный руководитель |
| Поиск и приглашение оператора и фотографа для работы на время торжественных мероприятий. Оформление отношений с ними, в том числе заключение договоров | Февраль | Заместитель по АХР |
| Составление списка необходимого реквизита, оборудования и костюмов для проведения торжественных мероприятий, а также сувениров, подарков и благодарственных писем с учетом мнения воспитателей групп | Март | Старший воспитатель |
| Приобретение необходимого реквизита, оборудования и костюмов для проведения торжественных мероприятий по списку, составленному старшим воспитателем | Март–апрель | Заместитель по АХР,специалист по закупкам |
| Сбор методических материалов о ВОВ, оформление тематических папок, подбор музыки | Март–апрель | Воспитатели всех групп,музыкальный руководитель |
| Изготовление совместно с воспитанниками атрибутов к сюжетно-ролевым играм, посвященным 80-летию Победы в ВОВ | Март–апрель | Воспитатели старших и подготовительных групп |
| Сбор материалов для оформления выставок, посвященных ВОВ:* «Керчь – город-герой»;
* «Военные профессии»;
* «Мини-музей боевой славы»;
* «Армейский альбом с фотографиями героев, защищавших Родину в ВОВ, из семей педагогов и воспитанников»;
* «Выставка рисунков воспитанников, посвященных Дню Победы»
 | Март–апрель | Воспитатели всех групп |
| Размещение информации о мероприятиях по подготовке к празднованию Дня Победы на информационном стенде, сайте и официальной странице детского сада в «ВКонтакте».Приглашение родителей воспитанников к участию в торжественных мероприятиях.Разработка и размещение плана торжественных мероприятий на информационном стенде, сайте и официальной странице детского сада в «ВКонтакте» | Апрель | Старший воспитатель |
| Оформление в группах «Уголков памяти», посвященных 80-летию Дня Победы в ВОВ | Апрель–май | Воспитатели всех групп |
| Разучивание праздничного репертуара с детьми | Апрель–май | Музыкальный руководитель |
| Оформление пространства детского сада в честь праздника Дня Победы | Апрель–май | Заведующий по АХР,старший воспитатель |
| Оформление музыкального зала | Май | Музыкальный руководитель |